# 業務改善の提案書

# 記入例：受注情報の二重転記を減らす

架空の計算例です。すべての時間は仮定で、実測した改善実績ではありません。

| 項目 | 提案内容 |
| --- | --- |
| 依頼事項 | 受注担当二人で、通常案件の入力手順を2週間試行する。準備時間の確保を依頼。 |
| 現状 | 転記40分／日×週5日＝200分／週。転記元と管理表が別。 |
| 変更案 | 正本を一つに決め、入力項目と確認の担当をそろえる。 |
| 見込み | 20分／日まで減ると仮定。差は100分／週、4週間で400分。 |
| 導入負担 | 準備6時間＋説明2時間＋問い合わせ1時間＝9時間と仮定。 |
| 判断 | 同じ範囲の転記・確認時間と修正件数を比較。期待した効果がなければ旧手順へ戻す。 |
| 実施担当 | 準備・問い合わせ・結果の記録・元へ戻す担当をそれぞれ決める。 |

時間だけの単純回収：540分÷100分＝約5.4週。維持負担がなく同じ効果が続く仮定。給与や外注費が実際に減ることを意味しません。

# 記入用

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 今回承認してほしいこと |  |
| 現状：回数・時間・修正・記録期間 |  |
| 変更案・現状維持案との比較 |  |
| 費用：初期・継続・追加条件 |  |
| 手間：準備・説明・維持 |  |
| 見込み：根拠と計算・未確認の条件 |  |
| 試行：対象・担当・期間 |  |
| 判定：品質・時間・戻し方 |  |